## Sheet1
Project Name: | Software Development
Project Satrt: | 2024-03-20
Current Date: | 2024-05-04
Weeks in Progress: | 7
[6 empty] | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 2024-10-09
Task | Project Lead | Start Date | End Date | Days | Progress | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Initiation
Task1 | Max Burn | 2024-03-20 | 2024-04-28 | 39 | 45%
Task2 | Darra Darel | 2024-03-26 | 2024-05-30 | 65 | 40%
Task3 | Asli Jog | 2024-04-19 | 2024-05-17 | 28 | 70%
Task4 | Jess loman | 2024-04-28 | 2024-05-30 | 32 | 50%
Planning
Task1 | Alice Smith | 2024-04-20 | 2024-05-30 | 40 | 45%
Task2 | Rose Jazz | 2024-04-29 | 2024-06-29 | 61 | 60%
Task3 | Emual Doh | 2024-06-16 | 2024-07-18 | 32 | 75%
Task4 | Wang Zhu | 2024-06-22 | 2024-07-18 | 26 | 70%
Execution Stage
Task1 | Mark Mozz | 2024-07-20 | 2024-08-27 | 38 | 80%
Task2 | Darral Dusk | 2024-07-29 | 2024-09-13 | 46 | 55%
Task3 | Alisa Rog | 2024-08-16 | 2024-09-18 | 33 | 90%
Task4 | Furrel Sand | 2024-08-22 | 2024-10-12 | 51 | 60%
Review Stage
Task1 | Mozen Zodic | 2024-08-20 | 2024-10-26 | 67 | 100%
Task2 | Patrick Dagu | 2024-08-29 | 2024-09-30 | 32 | 45%
Task3 | James Lee | 2024-09-16 | 2024-11-02 | 47 | 60%
Task4 | Micheal Moh | 2024-09-22 | 2024-10-16 | 24 | 85%
Note on B3: milan acharya: Insert Date